Протокол за разпределяне на ангажиментите за поетапна промяна на системата за финансиране на болничната помощ в България между Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса

В изпълнение на чл. 4 на “Споразумението за разпределение на отговорностите за дългосрочно финансиране на болничната помощ в Република България между МЗ, МФ и НЗОК”, Министерство на здравеопазването /МЗ/ и Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, желаейки да обединят усилията си и ясно да разпределят отговорността при  поетапното преминаване от финансиране на база клинични пътеки към финансиране на база диагностично-свързани групи  /ДСГ/ на болничната помощ в България се договориха за следното:

1. НЗОК ще увеличи финансирането за болнична помощ в преходния период  от 2004 г на база увеличаване броя на клиничните пътеки и намаляващия дял на бюджетното финансиране на лечебните заведения за болнична помощ.

2. НЗОК и МЗ се ангажират с въвеждането на ДСГ като база за финансиране на болничната помощ. В рамките на тази  договореност двете страни се споразумяват да предприемат всички необходими, зависещи от тях действия, в т.ч.:

- Взаимно подпомагане на процеса и съвместно решаване на възникналите в процеса проблеми;

- Координация между институциите

- Спазване на поетите ангажименти и набелязаните срокове

- Прозрачност на действията и информацията

- Ясно дефиниране и разпределяне на отговорността и човешките ресурси участващи в процеса.

3. Основните етапи за преминаване към финансиране на болничните лечебни заведения на база ДСГ са следните (виж Приложение 1):

3.1.Анализ и оценка на действащата система и извършеното до настоящия момент по различни проекти, свързани с въвеждането на финансиране на база ДСГ. Планиране на краткосрочните и дългосрочните дейности по въвеждане на новата системата и подготовка на бъдещото използване на ДСГ и разработване на подробен план за действие.

3.2.Ежемесечно събиране на клинични данни (диагнози и процедури) и икономически данни от всички болници. Съгласуване на събираните от различните институции данни; подобряване комуникациите с лечебните заведения, намаляване на административната тежест и дублирането на отчетността.

3.3.Обновяване на съществуващата система за класификация на болестите и въвеждане на единна система за кодиране на процедури и диагнози при отчитане на болниците.

3.4.Обобщаване,анализиране и групиране на данните в НЗОК. Изготвяне на отчети и доклади (МЗ и НЗОК) за заинтересованите институции с цел преминаване към новата система за заплащане и представяне на обобщени данни на болниците.

3.5.Анализ и избор на система за групиране на събраните данни /групер/ и извършване на необходимите действия за пилотно въвеждане на системата.

3.6.Тестване на системата в предварително избрани пилотни болници със запазване на финансирането от предходната година /т.е. без прехвърляне на финансов риск към болниците/.

3.7.Поетапно въвеждане на системата във всички останали болници в страната със запазване на финансирането в рамките на това от предходната година и поетапен преход към реално финансиране на болниците, които вече работят на база ДСГ.

4. За постигане на поставените в това споразумение цели в краткосрочен и средносрочен план е налице необходимост от извършване на промени от страна на изпълнителните органи (МЗ и НЗОК), които да регламентират и подпомогнат процеса по събиране на достоверни клинични и икономически данни. Отговорностите споделени между двете институции са следните:

4.1. Договарящите се институции носят отговорност за:

- Определяне вида, формàта и периодичността на подаваната информация към съответните институции;

- Предложения за промяна във вида, формàта и периодичността на подаваната информация;

- Избор на система за кодиране на диагнози и процедури;

- Одобряване на правилата за кодиране.

- Избор на система за класификация на пациентите;

- Одобряване на разработените от НЗОК критерии за промяна в системата за класификация на пациентите;

- Създаване на необходимите условия за прилагане на разработените критерии за промяна в системата за класификация на пациентите;

- Съгласуване между институциите на атрибутите необходими за създаване на база данни на ниво лечебни заведения, регионално и национално ниво;

- Съгласуване между заинтересуваните институции на всички нови предложения свързани с дейностите по настоящето споразумение.

4.2.Министерство на здравеопазването носи отговорност за:

- Разработване и прилагане на нормативните документи за създаване на база данни за лечебните заведения, на регионално и национално ниво в срок до месец ноември 2003 год.;

- Изготвяне на нормативен документ за предоставяне на базата данни от лечебните заведения за болнична помощ към МЗ и НЗОК в срок до месец ноември 2003 год.;

- Решение за въвеждане на система за кодиране на диагнози и процедури в срок до месец септември 2003 год;

- Издаване на нормативен документ внедряващ одобрените правила за кодиране в срок до месец декември 2003 год.

- Финализиране процеса на одобряване промените на съществуващите в здравеопазването документи свързани с процеса на кодиране в срок до март 2004.

4.3.Националната здравноосигурителна каса носи отговорност за:

- Анализ на данните за целите на системата за финансиране дейността на лечебните заведения за болнична помощ;

- Изготвяне на предложения за необходимостта от законодателни промени;

- Изготвяне на предложения за необходимостта от промяна в системата за класификация ежегодно до месец септември;

- Разработване на  критерии за промяна в системата за класификация на пациентите ежегодно до месец септември;

- Актуализация на избраната система за кодиране ежегодно до месец септември;

- При необходимост превежда, разработва и подготвя за внедряване кодираща система отговаряща на специфичните национални условия;

- При наличие на финансиране от външен източник обучение на персонала на лечебните заведения относно използването на избраната система за кодиране в срок до края на месец юли 2004 год.;

- Изработване на правилата за кодиране в срок на месец януари 2004 год.;

- Изготвяне на предложение относно промяна в правилата за кодиране ежегодно до месец ноември.

Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса са отговорни за изпълнението на настоящото Споразумение. За извършване на оценка на развитието и резултатите от сътрудничеството, представителите на договарящите се институции следва да създадат работна група .

Настоящото Споразумение се подписа на 11.08.2003 год. и влиза в сила от същата дата. Всяка от договарящите се институции има право да внесе предложения за допълване на Споразумението при възникнали нови обстоятелства по изпълнение на договореностите и поетите ангажименти. Споразумението е съставено в два еднакви екземпляра по един за всяка от договарящите се страни, при което всеки от тях има еднаква сила.

# ЗА	ЗА

# МИНИСТЕРСТВО НА 	НАЦИОНАЛНА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА  КАСА

СЛАВЧО БОГОЕВ 	КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО    		  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС